## ガントチャート
プロジェクト名
メンバー
必要に応じて行を追加してください。開始日と期限を入力すると自動で色がつきます。
WBS 番号 | タスクのタイトル | 作業者 | 開始日 | 期限 | 期間 | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
 | time axis 2026-10-01 to 2027-03-23
 | time axis 2026-10-01 to 2027-03-23
1 | 企画
1.1 | テーマ決定・調査書 |  | 2026-10-01 | 2026-10-30
1.1.1 | ユーザー調査（アンケート・聞き取り） |  | 2026-10-19 | 2026-10-31
1.2 | 要件定義書 v1.0 確定 |  | 2026-10-26 | 2026-11-04
1.3 | 試作品（シナリオ1本が動く） |  | 2026-10-26 | 2026-11-06
1.4 | 企画書・概要図 |  | 2026-10-26 | 2026-11-06
1.5 | 企画プレゼンの資料・練習 |  | 2026-11-02 | 2026-11-11
1.6 | シナリオの題材・分担決め |  | 2026-11-02 | 2026-11-06
2 | 設計
2.1 | 画面設計（ワイヤーフレーム） |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 4
2.2 | DB設計（ER図・テーブル定義） |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 3
2.3 | シナリオのYAML形式・検証ルール |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 0
2.4 | 仮想アプリの操作の標準セット |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 0
3 | 開発
3.1 | 初期設定・DB・取り込み・アカウント |  | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 0
3.2 | MVPの機能 |  | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 0
3.2.1 | シナリオの進行・仮想アプリ・会話型 |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 0
3.2.2 | 振り返り・フローチャート・被害データ・統計 |  | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 0
3.3 | 追加機能（展示会モード・挑戦状など）〜機能凍結 |  | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 0
3.3.1 | シナリオ作成（12本 → 24本） |  | 2026-11-23 | 2027-02-05 | 0
4 | テスト
4.1 | ユーザーテスト（操作に迷う場所） |  | 2026-12-14 | 2027-01-08 | 0
4.2 | システムテスト |  | 2027-02-06 | 2027-02-19 | 0
4.3 | 完成後の評価（SUS・学習効果） |  | 2027-02-06 | 2027-02-19 | 0
4.4 | 利用者マニュアル |  | 2027-02-06 | 2027-02-19 | 0
5 | 発表
5.1 | 企画プレゼン |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0
5.2 | 中間プレゼン |  | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0
5.3 | 発表会（2/22）・展示会（2/26・27） |  | 2027-02-22 | 2027-02-27 | 0